| СОГЛАСОВАНО Представитель трудового коллектива ______________ /Г.С. Седов/ «____»_____________ 20___г. | УТВЕРЖДАЮ Директор школы ____________ /Н.А. Хентова/ «____»_____________ 20___г. |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ)

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23

ПРОЕКТ

перспективного развития

ВЕЧЕРНЯЯ

ШКОЛА

В XXI ВЕКЕ

«Вечерняя школа в XXI веке»

г. Н.Новгород

2011г.

Содержание проекта

|  | СТР. |
| --- | --- |
| Характеристика задач | 3 |
| Оценка качества образовательных услуг и эффективности деятельности школы | 4 |
| Проблемы | 6 |
| Актуальность разработки проекта | 6 |
| Нормативная база для разработки проекта | 7 |
| Цель проекта | 8 |
| Задачи проекта | 8 |
| Сроки реализации проекта | 9 |
| Ожидаемые результаты реализации проекта | 10 |
| Критерии оценки эффективности проекта | 12 |
| План мероприятий по реализации проекта | 14 |

Характеристика задач

в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и Послании Президента РФ Д.А.Медведева Федеральному собранию

Главным результатом современного школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. В связи с обозначенными приоритетами школе важно определить конкретные задачи, которые предстоит решить в среднесрочной перспективе с учётом сегодняшней  ситуации.

Первая задача, которую необходимо решить системе общего образования, заключается в создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой задачи должно соответствовать обновленное содержание образования. Действие стандартов первого поколения заканчивается в конце 2009-2010 учебного года и нам предстоит осуществить переход к новым стандартам общего образования. Новые образовательные стандарты предполагают формирование у обучающихся не только предметных, но и метапредметных образовательных результатов. Эти результаты могут быть обеспечены лишь в ходе согласованного процесса обучения и воспитания.

Во-вторых, одновременно с внедрением новых стандартов общего образования должны быть разработаны специальные индивидуальные образовательные программы и новые организационные формы обучения молодежи и талантливых детей. Так, наиболее перспективно выглядит сочетание очной, заочной и дистанционной форм обучения в вечерней школе.

Важной задачей  является «Развитие учительского потенциала» - сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей. Необходимо разработать систему моральных и материальных стимулов для сохранения в школе лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации.

Должен измениться облик школы – «как по форме, так и по содержанию «школа не должна быть ветхой».  В 2008-2010гг. сделан серьёзный шаг к укреплению учебно-материальной базы школы. Поступившее в школу в рамках национального проекта оборудование позволило не только существенно поддержать материальную базу школы, но и повысить мотивацию обучающихся и педагогов для успешной деятельности в новых условиях. Предстоит очень серьезно поработать над формированием психологически здоровой среды школ, обеспечением индивидуализации обучения, комфортности организации учебного процесса.

Важнейшим направлением является  сохранение и укрепление здоровья учащихся, которые проводят в школе значительную часть дня. К каждому ученику должен быть применён индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения.

Исходя из вышеобозначенных задач создан проект «Вечерняя школа в XXI веке».

Оценка качества

образовательных услуг и эффективности

деятельности школы

Анализируя статистические данные о деятельности школы в течение последних пяти лет следует отметить, что большая часть запланированных результатов и показателей удовлетворяет требованиям, предъявляемым к общеобразовательным учреждениям,  но остаются показатели, над которыми предстоит работа в дальнейшем.

Школа в районе востребована и имеет положительный имидж.

МОУ ВСОШ № 23 полностью укомплектована педагогическим составом, 100 % которого имеет высшее профессиональное образование. Педагогический коллектив ежегодно повышает свою квалификацию через очные курсы, самообразование.

Педагогическим коллективом создаются методические разработки, которые пополняют методическую копилку школы и доступны для использования Интернет пользователей. При этом педагогический коллектив регулярно повышает свой профессиональный уровень через участие в работе различных педагогических сообществ, курсы повышения квалификации, аттестационные мероприятия. Разработана и совершенствуется модель учительского портфолио, которое предполагается стать составной частью предстоящей аттестации в новой форме.

Все учителя аттестованы:

В 2009 – 2010 учебном году 87% выпускников 11 класса освоили стандарт среднего полного (общего) образования и получили аттестат. 13% обучающихся, не были допущены к ГИА в форме ЕГЭ. 72 % выпускников продолжили обучение в ВУЗах и СУЗах. Школа осуществляет обучение по двум ступеням. Обучающиеся 2 и 3 ступеней имеют возможность оценки достижений требований ГОС внешними независимыми экспертами в рамках ЕГЭ (11 класс) и в рамках ГИА (9 класс) в новой форме. Показатели данных соответствуют нормативным баллам.

Процесс социализации личности обучающихся школа решает через реализацию Программ «Целевая программа подготовки учащихся к профессиональному самоопределению, выбору сферы занятости и путей профессионального самоопределения», «Гражданско-патриотическое воспитание», «Культура общения», «Семья» и «Здоровье».

В воспитательной работе приоритетными являются патриотическое, социально-педагогическое направления.

У школы есть положительный опыт взаимодействия с различными учреждениями: школами города и Нижегородским государственным университетом, Профсоюзной академией образования, с СУЗами, колледжами, городским центром детского творчества, городским военкоматом, музеями, библиотеками города и т.д.

Основной проблемой школы остается развитие инфраструктуры школы. Отсутствие современно оборудованных помещений: читального зала, спортивного зала, актового зала, соответствующих требованиям САНПИНов и современным условиям обучения не позволяют в полном объеме предоставлять услуги, удовлетворяющие запросы обучающихся и их родителей, а также реализовать возможности педагогического состава.

На 2011-2015 годы разработан план первоочередных мероприятий, который включает как планомерную работу с нормативными документами, так и деятельность по всем обозначенным направлениям образовательной инициативы.

В школе отлажена работа медицинского кабинета, имеющего лицензию. Своевременно и планомерно происходит пополнение материально – технической базы школы. Осуществляются ремонтные работы и работы по обеспечению сохранности жизни и здоровья обучающихся и сотрудников школы.

О своих достижениях и трудностях школа ежегодно информирует родительскую общественность посредством доклада на сайте общеобразовательного учреждения.

Проблемы:

- Повышение качества образования в соответствии с концепцией модернизации Российского образования, соответствующего требованиям современного информационного общества в условиях компетентностного подхода.

- Создание развитой и соответствующей современным условиям обучения школьной инфраструктуры: нет спортивного зала, читального зала, актового зала, нет специального помещения для дополнительного образования.

Актуальность разработки проекта:

Актуальность разработки данного проекта обусловлена тем, что в последние годы  произошли значительные изменения внешних и внутренних условий жизнедеятельности школы, которые диктуют необходимость дальнейшего перспективного развития школы в соответствии с поставленными задачами модернизации российского образования.

Нормативная база для разработки проекта

- Конституция Российской Федерации.

- Конвенция о правах ребенка.

- Закон Российской Федерации «Об образовании»  № 122-ф3 (в последней редакции).

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Утверждена 04 февраля 2010 г. Пр-271.

- Послание Президента Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ 30 ноября 2010 г. (вопросы модернизации образования)

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

- Федеральный государственный образовательный стандарт. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.09.2009 г. № 373.

- План первоочередных действий по модернизации общего образования на 2010 год. Утверждена распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2001 г. № 246-ру

- Устав и локальные акты МОУ ВСОШ № 23 города Нижнего Новгорода.

Цель проекта:

Создание условий для повышения качества образования,  достижения высокого уровня подготовки обучающихся  в ходе осуществления модернизации образования  в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и задачах образования, представленных в Послании Президента РФ Д.А.Медведева Федеральному собранию

Задачи проекта:

- Повышение  качества образования, отвечающее современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса в рамках внедрения новых  федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования и формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности.

- Совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей и создание условий реализации их в современных условиях.

- Формирование кадрового резерва, повышение квалификации педагогических кадров для работы в современных условиях.

- Привлечение финансовых средств для развития школьной инфраструктуры и более широкое использование возможностей внешней инфраструктуры.

- Совершенствование системы сохранения, укрепления здоровья детей и создание условий для эффективного использования здоровьесберегающих технологий и обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса.

- Повышение качества и эффективности услуг, предоставляемых за счет бюджетных средств, установление государственного задания на оказание платных услуг с четким описанием их объема, требований качества, условий их предоставления.

Сроки реализации проекта: 2011 – 2015 гг.

Этапы реализации проекта:

1 этап – подготовительный (2011 г.) Проблемный анализ эффективности работы школы, разработка плана мероприятий, расчет финансовых затрат.

2 этап – основной (2012 – 2014 г.) Работа школы по реализации направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

3 этап – обобщающий (2015 г.) Проблемный анализ результатов реализации проекта, определение перспектив дальнейшего развития школы.

Ожидаемые результаты реализации проекта:

1 направление - Переход на новые образовательные стандарты

- Переход и реализация нового федерального государственного образовательного стандарта общего образования

- Развитие соответствующих программных средств, в том числе виртуальных средств учебной деятельности, информационно-справочных ресурсов;

- Удовлетворение образовательных потребностей личности, семьи и общества, включение индивидуальных образовательных траекторий в повседневную педагогическую практику.

2 направление – Развитие системы поддержки талантливых детей

- Создание банка данных по программе «одаренные дети»;

- Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации творческих, учебно-исследовательских способностей учащихся;

- Подготовка квалифицированных кадров для работы с одаренными детьми;

- Использование Интернет-ресурсов для поддержки программы (Интернет-олимпиады, лекции лучших специалистов, интерактивные тренажеры, творческие Интернет-форумы и мастерские);

- Публикация исследовательских и творческих работ обучающихся.

3 направление - Совершенствование учительского корпуса

- Увеличение количества педагогов, владеющих современными образовательными технологиями, способных к повышению педагогического мастерства с использованием исследовательских методик в образовательном процессе;

- Обеспечение школы высококвалифицированными педагогическими работниками;

- Повышение профессионального мастерства и качества труда педагогов;

- Повышение общественного престижа и востребованности труда педагогов школы;

- Совершенствование системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов школы.

4 направление - Изменение школьной инфраструктуры

- Обеспечение безопасных и комфортных условий для всех участников образовательного процесса;

- Увеличение числа кабинетов, имеющих учебно-лабораторную, технологическую и компьютерную базу, в соответствии с современными требованиями и нормами;

5 направление - Сохранение и укрепление здоровья школьников

- Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни;

- Снижение  уровня заболеваемости среди обучающихся школы,  положительная динамика нервно - психических расстройств, нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата в течение нескольких лет;

- Создание внутришкольной системы по обеспечению здоровьесбережения детей и подростков;

- Повышение уровня медицинской грамотности и экологического самосознания всех участников образовательного процесса;

- Ведение здорового образа жизни, умение беречь свое здоровье.

6 направление - Расширение самостоятельности школы

- Формирование единого образовательного пространства, открытого для родительского, педагогического и ученического сообщества;

- Оказание платных услуг.

7 направление – Сохранение традиций и преимуществ российского государства в части образования

- Повышение качества преподавания русского языка, литературы и истории;

- Мониторинг качества преподавания русского языка, литературы и истории.

Критерии оценки эффективности проекта

1 направление - Переход на новые образовательные стандарты

- Соответствие содержания образования и методов преподавания требованиям реализации ФГОС и индивидуальным образовательным потребностям.

- Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней

- Наличие основной образовательной программы общего образования МОУ ВСОШ № 23.

- Увеличение численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии  с новым ФГОС, от общей численности обучающихся в общеобразовательном учреждении.

2 направление – Развитие системы поддержки талантливых детей

- Обеспечение возможности обучающимся школы, заниматься в очно-заочных и заочных (дистанционных) школах;

- Увеличение численности обучающихся, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования.

3 направление - Совершенствование учительского корпуса

- Увеличение численности педагогических работников школы, прошедших аттестацию на высшую категорию;

- Укомплектованность школы высокопрофессиональными педагогическими кадрами;

- Количество педагогов, владеющих современными образовательными технологиями, способных к повышению педагогического мастерства с использованием исследовательских методик в образовательном процессе;

- Совершенствование системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических работников школы.

4 направление - Изменение школьной инфраструктуры

- Увеличение численности обучающихся, которым  обеспечена  возможность пользоваться  современными медиатеками и  библиотеками;

- Увеличение числа кабинетов, имеющих учебно-лабораторную, технологическую и компьютерную базу, в соответствии с современными требованиями и нормами.

- Наличие безопасных и комфортных условий образовательного процесса.

5  направление - Сохранение и укрепление здоровья школьников

- Снижение  уровня заболеваемости среди обучающихся школы,  положительная динамика нервно - психических расстройств, нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата в течение нескольких лет;

- Создание современных условий для занятия физкультурой, в т.ч. возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками.

6 направление - Расширение самостоятельности школ

- Привлечение бюджетных и внебюджетных средств на нужды школы.

7 направление – Сохранение традиций и преимуществ российского государства в части образования

- Повышение качества уровня преподавания русскому языку, литературе и истории;

- Улучшение и обновление методического комплекса по русскому языку, литературе и истории.

План мероприятий по реализации проекта «Вечерняя школа в XXI веке»

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |
| 1.1 | Разработка плана основных мероприятий по организационному, методическому и нормативному правовому обеспечению введения ФГОС ООО. | 2011 | Хентова Н.А. |
| 1.2. | Поэтапное введение федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования 1.2.1. Разработка основной образовательной программы 1.2.2. Формирование фонда учебной и учебно-методической литературы 1.2.3.Разработка перспективного плана переподготовки педагогических кадров для реализации ФГОС начального общего и основного общего образования 1.2.4.Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками 1.2.5.Проведение электронного мониторинга введения ФГОС НОО и ООО | 2011-2015 2011-2015 2011-2015 2011-2015 2011-2015 | Хентова Н.А. Урьяш С.С. Белоусова Н.Д. Урьяш С.С. Урьяш С.С. Левченко Ю.С. |
| 1.3. | Обновление школьной модели системы оценки качества образования. 1.3.1. Нормативно-правовое обеспечение изменений в системе оценке качества образования 1.3.2. Освоение новых методов оценки качества общего образования и участие в обеспечении комплексного электронного мониторинга качества образования 1.3.3. Привлечение общественных институтов, объединений педагогов к процедуре оценки качества образования 1.3.4 Освоение и нормативно-правовое обеспечение модели учёта внеучебных навыков обучающихся. | 2011 2011 2011-2015 2011-2015 | Урьяш С.С. Яхонтова З.Ю. Левченко Ю.С. Хентова Н.А. |
| 1.4. | Апробация и внедрение моделей оценки качества работы школы по социализации личности обучающегося | 2011-2012 | Хентова Н.А. |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |
| 2.1. | Создание школьного банка данных «Одарённые дети» | 2011-2015 | Урьяш С.С. Веркашинская В.С. |
| 2.2. | Проведение ежегодного конкурса методических разработок по организации работы с одарёнными детьми | 2012-2015 | Урьяш С.С. Веркашинская В.С. Яхонтова З.Ю. |
| 2.3. | Организация и проведение конкурсов, научно-практических конференций, фестивалей, спортивных соревнований и т.п. | 2012-2015 | Администрация школы |
| 2.4. | Участие в конкурсах соискателей на получение официально учрежденных стипендий | 2011-2015 | Веркашинская В.С. |
| 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение непрерывности и персонификации повышения квалификации педагогических работников 3.1.1. Обеспечение участия школы в региональных и муниципальных программах обучения работников образования 3.1.2. Подготовка и участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, ярмарках и.т.д. 3.1.3. Обеспечение доступа педагогических работников к дистанционному обучению и работе творческих объединений педагогов в сети Интернет | 2011-2015 | Урьяш С.С. Левченко Ю.С. |
| 3.2. | Создание условий для непрерывного образования педагогов и повышения их мотивации к росту профессионального мастерства 3.2.1. Освоение новых моделей аттестации педагогических кадров 3.2.2. Создание условий для привлечения в школу молодых педагогов | 2011-2015 20011-2012 2011-2015 | Хентова Н.А. Администрация школы Хентова Н.А. |
| 3.3. | Информационно-методическое обеспечение введения ФГОС на сайте школы | 2011-2015 | Левченко Ю.С. |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка проектно-сметной документации по текущему ремонту школы. | 2011-2012 | Хентова Н.А. |
| 4.2. | Освоение современных дизайнерских решений по внешнему и внутреннему оформлению школы | 2012-2014 | Хентова Н.А. |
| 4.3. | Проведение текущего ремонта школы. | 2012-2015 | Ногина А.Я. |
| 4.4. | Выполнение мероприятий по повышению противопожарной безопасности школы | 2011-2015 | Хентова Н.А. Ногина А.Я. |
| 4.5. | Выполнение мероприятий по ГОЧС | 2011-2015 | Яхонтова З.Ю. |
| 4.6. | Выполнение мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий. | 2011-2015 | Ногина А.Я. |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |
| 5.1. | Внедрение в педагогическую практику здоровьесберегающих технологий воспитание навыков здорового образа жизни | 2011-2015 | Администрация школы |
| 5.2. | Обеспечение эффективной организации летнего отдыха обучающихся школы | 2011-2015 | Комарова Е.Е. |
| 5.3. | Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом. | 2011-2015 | Веркашинская В.С. |
| 5.4. | Проведение регулярных мониторингов состояния здоровья школьников | 2011-2015 | Мед. работник |
| 5.5. | Обеспечение своевременной диспансеризации обучающихся | 2011-2015 | Мед. работник |
| 6. Расширение самостоятельности школы |  |  |  |
| 6.1. | Планирование деятельности с учётом задач реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и системных эффектов КПМО | 2011 | Администрация школы |
| 6.2. | Внесение изменений в нормативно-правовую базу (Устав, локальные акты) | 2011-2015 | Администрация школы |
| 6.3. | Анализ рынка платных услуг и возможностей школы | 2011-2012 | Администрация школы |
| 6.4. | Ежегодное размещение на сайте публичного доклада | 2011-2015 | Хентова Н.А. Левченко Ю.С. |
| 6.5. | Издание печатной продукции (программы, методические пособия, доклады и.т.д.) | 2011-2015 | Администрация школы |
| - Сохранение традиций и преимуществ российского государства в части образования |  |  |  |
| 7.1. | Повышение качества преподавания русского языка, литературы и истории | 2013-2015 | Левченко Ю.С. |
| 7.2. | Мониторинг качества преподавания русского языка, литературы и истории | 2013-2015 | Левченко Ю.С. |

ПРИНЯТ

на педагогическом совете

21 апреля 2011г. протокол № 9.